# 采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：武汉纺织大学先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合实验室建设项目勘察、初步设计招标

- 建设地点：武汉市江夏区阳光大道1号

- 建设内容及规模：本项目建设用地面积约47000㎡，总建筑面积约39746㎡,地上建筑面积约35000㎡，地下人防建筑面积约4746㎡。建设内容为一栋约13000㎡的国家工程实验室大楼（配建780㎡人防工程）、一栋约6000㎡的中试中心大楼、一栋约16000㎡产业孵化大楼（配建地下3966㎡人防工程），另配套建设给排水工程、电气工程、智能化工程、消防工程、通风工程、电梯工程、充电桩以及室外道路、景观、与现有雨水、污水（含实验室化学废水）以及强弱电的对接等。

- 技术要求

- 招标范围及内容：

- 勘察部分:符合国家、地方现行相关规定的工程技术质量标准，完成满足本项目建设范围内所有的初步设计、施工图设计要求的初勘、详勘工作等；

- 设计部分：按国家、地方、行业现行规范要求完成满足符合该项目技术要求的设计工作，包括但不限于：方案优化设计、初步设计(含概算编制）及后续服务工作（含各阶段的报批、报建以及配合施工图纸设计、图审和工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工存在难度问题等配合工作）等；设计必须满足招标人对工程使用功能的要求；其初步设计（含概算编制）必须经招标人核准后方可使用，达到招标单位（或招标单位委托第三方）评审合理要求；确保其初步设计取得政府主管部门批复，最终达到EPC招标采购、取得工程规划许可证要求。

勘察设计成果包括但不限于地勘初勘、详勘报告；初步设计图纸（含效果图、CAD电子文件等）、说明书（设计总说明书和各专业设计说明书）、主要工程量表、主要设备及材料表、概算书以及取得政府主管部门初设批复、工程规划许可证等。

- 本次招标不包含施工图设计。

- 商务要求

- 预计使用时间：2021年4月11日；

- 设计时限：合同签订后18日历天内提交初步设计文件的初步成果（包含概算），初步成果经招标人审核后3日历天内提交修改后的初步设计，初步设计送审稿审查通过后9日历天内提交正式初步设计文件及概算书，并按要求配合招标人向政府职能部门办理有关初步设计审批手续。总的进度要求以满足招标人要求为原则，招标人保留工期调整的权利，工期调整后中标人不得以任何理由增加费用；

- 勘察时限：勘察工作分两阶段。一是初步勘察为初步设计提供资料，二是施工图设计阶段根据设计需要和平面布置提供详细勘察资料。如果需要施工过程还应补充勘察提供技术支持；

- 售后响应要求：各阶段的报批、报建以及配合施工图纸设计、图审和工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工存在难度问题等配合工作；

- 成交方式：初步设计文件审查通过、本项目EPC采购完成、取得工程规划许可证；

- 服务期限：合同签订之日至工程竣工验收合格；

- 取费标准：按《工程勘察设计收费标准》-2002年修订本取费；

- 付款方式：合同签订后支付合同总额的20%，初步设计文件通过政府主管部门评审且取得批复、本项目EPC采购完成后支付合同总额的40%，施工图设计文件审查通过、取得工程规划许可证后支付合同总额的30%，工程竣工验收合格后支付合同总额的10%；

- 报价要求

- 所有报价以人民币报价，投标人需按招标文件中的要求填写报价及其它事项，并由法人代表或授权代表签署（若为授权代表签署，需要提供法人代表签署的授权书并加盖公章）

- 投标人报价应为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。投标人对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。

- 投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人应充分考虑各类市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价。投标人不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。

- 验收

采购人将组织相关人员对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。投标人可在售后服务方案中自行填报验收方案、处罚措施及承诺。